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	sistema di misurazione e di valutazione delle performance individuali



SISTEMA DI

MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI

DEL PERSONALE DEL COMUNE

ai sensi dell’art.9, D. Lgs. n.150/2009
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 27/01/2011     
ANNO 2017
Con  deliberazione del Giunta Comunale n. 38   del 24/03/2017 e n.     del      , esecutiva a termini di legge,  sono stati approvati per l'anno 2017 il  piano esecutivo di gestione ed il piano delle performance 
SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI
	
	Codice
	Descrizione
	
	Descrizione

	Area strategica
	4
	Aumentare l’autonomia finanziaria dell’Ente

	Settore
	ECONOMICO - FINANZIARIO

	Obiettivo strategico
	1
	
	Servizio
	Ufficio Tributi 

	Obiettivo operativo
	1

	Emettere provvedimenti di accertamento  ed effettuare controlli tributari.

	Centro di costo (codifica)
	Bilancio annuale di previsione


	
	
	
	

	di mantenimento
	
	Peso
	

	di miglioramento 
	
	Peso
	100

	di sviluppo
	
	Peso
	

	Diagramma di GANTT

	Gen
	Feb
	Mar
	Apr
	Mag
	Giu
	Lug
	Ago
	Set
	Ott
	Nov
	Dic
	Gen

	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


	Ambito di performance organizzativa
(Art.8, D.Lgs.n.150/2009)
	Lett.a)
	
	Lett. e)
	
	Indicatori di performance
	Targets

	
	Lett. b)
	x
	Lett. f)
	
	Temporale: 
rispetto dei tempi assegnati per il raggiungimento dell’obiettivo.
	Entro il 31 dicembre 2017

	
	Lett. c)
	
	Lett. g)
	
	
	

	
	Lett. d)
	
	Lett. h)
	
	
	

	[image: image1.jpg]Interconnessione con altri centri di costo

	Cod.
	Cod.

	
	


	Cod.
	Azione
	Dipendenza
	Peso %
	Diagramma di GANTT
	Indicatore di performance
	Target
	Vincoli
(con altri finanziamenti 

o altri soggetti)
	Interconnessioni
(con altri servizi)

	
	
	
	
	G
	F
	M
	A
	M
	G
	L
	A
	S
	O
	N
	D
	G
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lotta all’evasione tributaria mediante emissione di provvedimenti di accertamento e controlli tributari 
	
	60
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Emissione di n. 800 provvedimenti di accertamento e di liquidazione ( coattivi e bonari )
	Entro il 31/12/2017
	
	Alla data del 12/10/2017 sono stati emessi n. 1295 provvedimenti di accertamenti tributari così distinti:
n. 651 provvedimenti relativi a ICI-IMU per un importo complessivo di €. 389.680,00 e n. 644 provvedimenti relativi alla TARI per un importo complessivo di €. 397.000,00.

	2
	Segnalazioni qualificate  alla Agenzia delle Entrate per recupero evasione tributaria.
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Emissione di n. 20 segnalazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
	Entro il 
31/12/2017
	
	Alla data del 12/10/2017 sono effettuate n. 4 segnalazioni qualificate sul sito dell'agenzia delle entrate.

	3
	Predisposizione delibera di affidamento alla Società Agenzia delle entrate-riscossioni del coattivo.
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	termine
	Entro il 30/06/2017
	
	L'affidamento in questione è stato effettuato con deliberazione del Commissario straordinario n. 27 dell'08 giugno 2017.


	Capitoli di spesa collegati

	Cod.
	Descrizione
	€ risorse

	
	
	

	
	
	


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	1

	Emettere n. 500 provvedimenti di accertamento ( coattivi e bonari ) TARI;
Emettere n. 300 provvedimenti di accertamento ( coattivi e bonari ) ICI - IMU;
Emettere n. 20 segnalazioni qualificate  alla Agenzia delle Entrate per recupero evasione tributaria.
Predisposizione delibera di affidamento alla Società Agenzia delle entrate-riscossioni del coattivo.
Predisposizione del Piano Finanziario 2017 al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI  

	Ignazio Mannoni
	Giampaola  Ricciu
	C1

	
	
	
	Oggiano Roberto
	D1
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